Documento de Planejamento
 e Acompanhamento
para
Calculadora

Escrito por Jefferson Lourenço Pires
Faculdade de Tecnologia - UNICAMP

Revision History
Name	Date	Reason For Changes	Version
Jefferson	18/04/16	Incluido o calculo de ponto de função	0.1
Jefferson	20/04/16	Incluida uma tabela para melhorar visualização do calculo	0.2
Jefferson	27/04/16	Incluido as estimativas	0.3
Jefferson	27/04/16	Incluido a lista de riscos e os formularios de riscos	0.4

Calculo de ponto de função
Valor do domínio	Contagem	Simples	Médio	Complexo	FB computado
Entradas externas	3	x			9
Saídas externas	1	x			4
Consultas externas	0				0
Arquivos Lógicos Internos	0				0
Arquivos de Interface Externos	0				0
Contagem total					13

1. O sistema requer salvamento (backup) e recuperação confiável (recovery)?
R: 0

2. São necessárias comunicações de dados especializadas para transferir informações para a aplicação ou da aplicação?
R: 0

3. Há funções de processamento distribuído?
R: 0

4. O desempenho é crítico?
R: 0

5. O sistema rodará em um ambiente operacional existente e intensamente utilizado?
R: 0

6. O sistema requer entrada de dados on-line?
R: 0

7. A entrada on-line de dados requer que a transação de entrada seja composta em múltiplas telas ou operações?
R: 0

8. Os ILFs são atualizados on-line?
R: 0

9. As entradas, saídas, arquivos ou consultas são complexas?
R: 0

10. O processamento interno é complexo?
R: 0

11. O código é projetado para ser reutilizável?
R: 0

12. A conversão e instalação estão incluídas no projeto?
R: 0

13. O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações?
R: 0

14. A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário?
R: 0

FP = contagem total x [0.65 + 0,01 x Σ (Fi)]
FP = 8,45

Estimativa (esforço, prazo, custo)
Esforço	Prazo	Custo

5 FPs/mês	~51 dias (1,69 mêses)	R$ 5.100,00 (100 R$/dia)

Lista de riscos e formulários de riscos

Riscos	Tipo de risco	Probabilidade	Impacto	ID
Dificuldade em criar uma interface gráfica devido a falta de conhecimento	Técnico	30%	2	1
O código do sistema se mostrar mais complexo do que o esperado	Técnico	20%	2	2

Valores de impacto:
   1 - catastrófico
   2 - crítico
   3 - marginal
   4 - negligenciável

Formulário de informações de risco
ID do risco: 1	Data: 27/04/2016	Prob:30%	Impacto: crítico
Descrição: / Dificuldade em criar uma interface gráfica devido a falta de conhecimento
Mitigação: / Começar o projeto da interface gráfica antecipadamente, para que, caso o problema se torne real, se dedique um certo tempo no aprendizado da mesma
Plano de contingência: / Desenvolver o projeto sem uma interface gráfica, apenas em linha de comandos.
Estado atual:
Autor: / Jefferson

Formulário de informações de risco
ID do risco: 2	Data: 27/04/2016	Prob: 20%	Impacto: crítico
Descrição: / O código do sistema se mostrar mais complexo do que o esperado
Mitigação: / Dedicar-se mais tempo ao código do projeto
Plano de contingência: / Desistir de algumas funções do projeto
Estado atual:
Autor: / Jefferson